## この記入例について
【記入例】この資料は架空の会社「せとうち園芸資材（仮）」の伴走事例です。実在の会社・案件ではありません。
サンプル会社：園芸・農業資材の卸売（広島県三原市・従業員24名・年商約7億円）。
状況：受注〜出荷〜請求の事務が繁忙期に逼迫。在庫確認が倉庫1名の手作業で1日1回。販売管理システムはあるが紙の受注控えも併存。
進め方：まず業務改善で受注事務を可視化 → BPRで受注〜出荷の流れを再設計 → 在庫最適化は将来のDXテーマ。
使い方：空欄テンプレートは各層フォルダの同名ファイル。これは「埋めるとこうなる」の見本。

## 工数見積
段階 | フェーズ | 作業 | 想定時間(h) | 単価(円/h) | 小計(円) | 備考
第1段階 | 業務改善 | 受注事務の洗い出し・現状分析（同行ヒアリング含む） | 24 | 8000
第1段階 | 業務改善 | ECRSによる改善案立案・優先順位づけ・試行支援 | 20 | 8000 |  | 紙控え廃止・出荷リスト自動化
第2段階 | BPR | 受注〜出荷のAS-IS作図・原因分析・課題整理 | 20 | 8000
第2段階 | BPR | 施策検討（A/B/C案）・TO-BE設計・移行計画 | 24 | 8000
第3段階 | BPR実行の伴走 | 在庫共有の立上げ支援・KPI測定・効果検証 | 28 | 8000 |  | 並行運転の伴走含む

## 段階プラン
プラン | 含む段階 | 金額(円・税別) | 想定期間 | このプランで得られること
A：まず第1段階 | 業務改善（洗い出し〜試行） | 352000 | 約1.5か月 | 受注事務の可視化と、投資ゼロの改善2件（紙控え廃止・出荷リスト自動化）
B：第1〜2段階 | 業務改善＋BPRの設計まで | 704000 | 約3か月 | 受注〜出荷のTO-BEと移行計画。実行判断ができる状態
C：フル | 第1〜3段階 | 928000 | 約5か月 | 在庫共有の立上げとKPIでの効果確認まで伴走

## 見積対象外
対象外の項目 | 備考
販売管理システムの改修費・帳票設定費 | ベンダー見積（別途）
クラウド表計算の利用料 | 月数千円・クライアント契約
在庫引当機能／ハンディ端末（C案） | 採用時に別途見積（約150万＋月額）
クライアント側担当者の作業時間