## この記入例について
【記入例】この資料は架空の会社「せとうち園芸資材（仮）」の伴走事例です。実在の会社・案件ではありません。
サンプル会社：園芸・農業資材の卸売（広島県三原市・従業員24名・年商約7億円）。
状況：受注〜出荷〜請求の事務が繁忙期に逼迫。在庫確認が倉庫1名の手作業で1日1回。販売管理システムはあるが紙の受注控えも併存。
進め方：まず業務改善で受注事務を可視化 → BPRで受注〜出荷の流れを再設計 → 在庫最適化は将来のDXテーマ。
使い方：空欄テンプレートは各層フォルダの同名ファイル。これは「埋めるとこうなる」の見本。

## ECRSワークシート
No | 対象作業 | 現状の問題 | E:なくせるか | C:まとめられるか | R:入替えられるか | S:簡単にできるか | 採用する着眼点 | 改善案 | 期待効果 | 実現の難しさ(高/中/低) | 概算コスト | 担当 | 期限
1 | 紙の受注控えに書き写す | システム入力と二重 | E：廃止 |  |  |  | E | 紙の控えを廃止。必要時はシステムから出力 | 年450時間削減 | 低 | 0円 | 営業事務リーダー | 1か月
2 | 在庫を確認する | 倉庫1名・手作業・1日1回で滞留 |  |  | R：受注入力時に即時確認へ | S：在庫表を共有・更新自動化 | R+S | 受注時に在庫が分かる運用に。まず共有スプレッドシート | リードタイム0.7日→0.2日 | 中 | 既存ツール範囲 | 倉庫＋事務 | 2か月
3 | 出荷リストを手入力で作る | 出荷指示書から再入力 |  |  |  | S：システムの出荷リスト出力機能を使う | S | 販売管理システムの出力帳票に切替 | 年1350時間の大半を削減 | 中 | 設定費のみ | 情報システム担当 | 2か月
4 | 注文を受け取る | 電話・FAX・メールが混在し転記に時間 |  | C：受付経路を集約 |  | S：受注フォーム/共通様式 | C+S | 主要顧客はWEB受注フォームへ誘導。FAXは共通様式に | 受付時間 6分→3分 | 中 | フォーム作成費 | 営業 | 3か月

## 優先順位マトリクス
改善案 | 効果(大/小) | 実現(易/難) | 区分 | 着手順 | メモ
紙の受注控えを廃止 | 大 | 易 | 最優先で着手 | 1 | 即日実施可
出荷リストをシステム出力に切替 | 大 | 易 | 最優先で着手 | 2 | 設定のみ
在庫確認を受注時即時＋共有化 | 大 | 難 | 計画を立てて中期で | 3 | 運用変更＋習慣化が必要
受注経路をフォーム/共通様式へ | 大 | 難 | 計画を立てて中期で | 4 | 顧客側の協力が要る