# せとうち園芸資材さま ご提案書：BPR設計（業務プロセスの再設計）

作成日：2026-09-20

作成：ざつね屋（連絡先：zatuneya@gmail.com）

対象プロセス：受注〜出荷〜請求の一連の流れ（うち第2段階の主対象は受注〜出荷）

※これは記入例です。実在の会社ではありません。

## 1. 現状の理解

受注は電話・FAX・メールの3経路で入り、営業事務3名が対応している

受注をシステムに入力した後、紙の受注控えにも書き写している（二重）

在庫確認は倉庫担当1名が1日1回まとめて行っており、受注から出荷まで平均3.5日かかっている

出荷リストは出荷指示書から手入力で作り直している（二重）

春・秋の繁忙期は、営業事務の残業が月40時間超

そこから見える課題

流れ自体に無理がある：同じ情報を複数回入力しており、在庫確認が全体の律速になっている

部分的な効率化（過去にFAX-OCRを試行）では、出荷までの日数は変わらなかった

## 2. ご提案するアプローチと、その理由

まず業務改善設計で受注事務を可視化し、投資ゼロの改善（紙控え廃止・出荷リスト自動化）で足場をつくります。

続いてBPR設計で、受注〜出荷の流れをゼロベースで作り直します。

理由：

問題が特定の作業ではなく、部門（営業事務⇄倉庫）をまたぐ「流れ」にある

システムを入れたのに紙作業が残っている（手段が先行した状態）

社長が関与でき、やり方を変える権限・予算がある

在庫最適化・需要予測（DX）は、在庫データが整ってからの将来テーマとし、今回は対象外とします。

## 3. 対象範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象とするプロセス | 注文を受け取る 〜 出荷する（請求は現状維持） |
| 関わる部門 | 営業・営業事務・倉庫 |
| 今回は対象としない範囲 | 請求業務、仕入・発注業務、配送手配、在庫最適化（DX） |
| 前提（変えられないもの） | 現行の販売管理システムを基幹として使い続ける |

## 4. 進め方（3段階・8ステップ）

（テンプレート 提案書テンプレート_BPR設計.md の表と同じ。第1段階＝業務分析、第2段階＝施策検討、第3段階＝施策実施）

第1段階（約1か月）：受注事務の洗い出し → AS-IS作図 → 原因分析 → 課題整理

第2段階（約1か月）：施策検討（A/B/C案）→ TO-BE設計 → 移行計画

第3段階（約2か月）：在庫のクラウド共有を立上げ、KPIで効果検証

## 5. 成果物

現状の業務フロー図（AS-IS）／あるべき業務フロー図（TO-BE）

業務一覧表・業務スキルマップ

問題・原因・課題の整理表

施策一覧と優先順位（投資額別の3案）

移行計画（対象外の範囲も明記）

KPI定義と検証結果

## 6. 体制

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 進行・分析・再設計 | ざつね屋 |
| 受注業務の説明・作業記録 | 営業事務リーダー |
| 在庫・出荷業務の説明・現場調整 | 倉庫リーダー |
| 対象範囲・施策の意思決定 | 社長 |

## 7. スケジュール（目安）

| 時期 | マイルストーン |
| --- | --- |
| 2026-10 | 第1段階完了・中間報告 |
| 2026-11 | 第2段階完了・移行計画の承認 |
| 2026-12〜2027-01 | 第3段階完了・成果報告 |

## 8. 費用

| 区分 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 第1段階：業務改善＋業務分析 | 洗い出し〜課題整理、投資ゼロの改善2件 | 352,000円（税別） |
| 第2段階：施策検討 | A/B/C案・TO-BE・移行計画 | 352,000円（税別） |
| 第3段階：実行の伴走 | 在庫共有の立上げ・KPI検証 | 224,000円（税別） |

段階契約：第1段階の結果を見てから、第2段階以降に進むかを判断いただけます。 販売管理システムの帳票設定費、クラウド表計算の利用料は本見積の対象外です（別途）。

## 9. 前提・留意事項

本提案の課題・原因は現時点の仮説であり、第1段階の分析で見直す場合があります

在庫共有の切替時は2週間の並行運転を置き、更新漏れが多い場合は一時的に旧方式へ戻します

## 10. 次のステップ

本提案の内容についてのご確認・ご質問

対象プロセスと「対象外の範囲」の確定

第1段階キックオフ（9月下旬）の日程調整

ご不明点や、エラー・不具合等がありましたら、表示された画面や文章をそのままお知らせください。

© 2026 ざつね屋