# PoC計画書：在庫のクラウド共有と受注時の即時確認

作成日：2026-10-25／作成：ざつね屋

対象クライアント：せとうち園芸資材（仮）

※これは記入例です。BPR第3段階で立ち上げる「在庫共有」を、まず小さく試す計画。

## 1. 背景・狙い

受注〜出荷リードタイムが平均3.5日。原因は在庫確認が倉庫1名・1日1回バッチで滞留していること

BPRの移行計画で「在庫をクラウド共有スプレッドシートにし、受注入力時に即時確認する」を決めた

いきなり全商品・全担当で切り替えると繁忙期に現場が持たないため、まず一部で試す

## 2. 検証したい仮説

仮説：主力の10品目について在庫をクラウド共有し、受注時に即時確認するようにすれば、その品目のリードタイムが 3.5日 → 1.5日以下になる

## 3. 対象と範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象業務 | 受注〜出荷（在庫確認の部分） |
| 対象範囲 | 出荷頻度の高い主力10品目のみ |
| 対象チーム | 営業事務2名・倉庫担当2名 |
| 対象データ | 対象10品目の在庫数（初期値は実棚でセット） |
| 今回やらないこと | 全品目への展開、販売管理システムとの自動連携、需要予測 |

## 4. 試す内容

クラウド表計算に「品目・現在庫・引当済・出荷予定」の共有シートを用意

倉庫が入出庫のたびに更新／営業事務は受注入力時にこのシートで在庫を確認

B案（既存ツール活用）の範囲。C案（在庫引当機能・ハンディ）は今回は使わない

## 5. 判断基準

| 指標 | 現状値（ベースライン） | 目標値 | 最低ライン |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象10品目のリードタイム | 3.5日 | 1.5日以下 | 2.5日（下回らなければ見送り） |
| 在庫数のズレ（日次・実棚との差） | ― | 1日あたり2件以内 | 5件超が続くなら中止 |
| 現場の受け止め | ― | 4名中3名が「続けたい」 | ― |

## 6. 撤退基準

2週間経っても在庫数のズレが日次5件超で改善しない

更新の手間で倉庫の残業がかえって増える

## 7. 体制・期間

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 設計・進行 | ざつね屋 |
| シート運用・入出庫更新 | 倉庫リーダー＋担当1名 |
| 受注時の在庫確認 | 営業事務2名 |
| 判断（続行/中止） | 社長 |

期間：2026-11-10 〜 2026-11-24（うち 11-10〜11-13 はベースライン測定と実棚セット）

繁忙期の谷（11月中旬）に実施

## 8. 想定リスク

更新漏れで在庫数がずれる → 日次で実棚と突合、当日中に補正

対象品目以外の問い合わせが混ざる → シートに「対象10品目」と明記、他は従来どおり

## 9. うまくいったら次にやること

対象を主力30品目 → 全品目へ、2週間ごとに拡大

定着したら、販売管理システムとの連携（C案）とDXテーマ（在庫最適化・需要予測）の検討に入る

## 10. スケジュール

| 週 | 内容 |
| --- | --- |
| 11/10〜11/13 | ベースライン測定・実棚で初期在庫セット・操作説明 |
| 11/14〜11/21 | 試行（10品目） |
| 11/22〜11/24 | 結果まとめ・判断 |

© 2026 ざつね屋