# BPRプロジェクト方針書：〔プロジェクト名〕

作成日：〔YYYY-MM-DD〕／作成：ざつね屋

対象クライアント：〔　〕

BPRの第1段階・ステップ1「方針の策定と体制づくり」の成果物。 ここで対象範囲と体制を固めてから業務分析に入る。〔　〕を埋め、引用文は提出版で削除する。

## 1. なぜ今やるのか（目的）

〔背景：どんな問題が起きていて、放置するとどうなるか〕

このプロジェクトのゴール：〔期間内に何がどうなっていれば成功か。できれば数字で〕

## 2. 対象範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象とする業務プロセス | 〔開始点〕〜〔終了点〕 |
| 関わる部門 | 〔 〕 |
| 今回は対象としない範囲 | 〔明記する。曖昧にすると際限なく広がる〕 |
| 前提（変えられないもの） | 〔法規制・基幹システム・取引条件など〕 |

## 3. 体制

| 役割 | 担当 | 主な責任 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトオーナー | 〔経営者／役員〕 | 対象範囲・投資の意思決定 |
| 推進リーダー | 〔 〕／ざつね屋 | 進行・分析・再設計 |
| 各部門の窓口 | 〔部門ごと〕 | 業務の説明・現場調整 |
| 事務局 | 〔 〕 | 日程調整・資料管理 |

## 4. 進め方（3段階）

| 段階 | 主な作業 | 期間の目安 | 区切りで判断すること |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1段階：業務分析 | 現状把握 → 問題の特定 → 課題設定 | 〔 〕 | 課題が整理できたか。第2段階へ進むか |
| 第2段階：施策検討 | 施策の選定 → 実施計画 | 〔 〕 | 打ち手が決まったか。実行に進むか |
| 第3段階：施策実施 | 実行 → 効果検証 | 〔 〕 | 指標に届いたか。続ける／広げる／やり直す |

## 5. スケジュール

| 時期 | マイルストーン |
| --- | --- |
| 〔 〕 | 第1段階完了・中間報告 |
| 〔 〕 | 第2段階完了・実施計画の承認 |
| 〔 〕 | 第3段階完了・成果報告 |

## 6. 進め方のルール

定例：〔頻度・参加者〕。進捗と課題ログを一緒に見る。

決めたことは判断ログに残す。

原因・課題は仮説として扱い、未検証は「〜と考えられる（要確認）」と書く。

現場を早い段階から巻き込む（決めてから伝える、をしない）。

## 7. 想定リスク

| リスク | 対応 |
| --- | --- |
| 現場の抵抗・混乱 | 早期の巻き込み、段階的な切替 |
| 対象範囲の拡大 | 方針書の「対象外」に立ち返る |
| 分析に時間がかかりすぎる | 第1段階に期限を設ける |

© 2026 ざつね屋