## この記入例について
【記入例】この資料は架空の会社「せとうち園芸資材（仮）」の伴走事例です。実在の会社・案件ではありません。
サンプル会社：園芸・農業資材の卸売（広島県三原市・従業員24名・年商約7億円）。
状況：受注〜出荷〜請求の事務が繁忙期に逼迫。在庫確認が倉庫1名の手作業で1日1回。販売管理システムはあるが紙の受注控えも併存。
進め方：まず業務改善で受注事務を可視化 → BPRで受注〜出荷の流れを再設計 → 在庫最適化は将来のDXテーマ。
使い方：空欄テンプレートは各層フォルダの同名ファイル。これは「埋めるとこうなる」の見本。

## 移行タスク
No | 移行タスク | AS-IS（今） | TO-BE（あるべき） | 担当 | 開始 | 完了予定 | 前提・依存 | 状態
1 | 紙の受注控えを廃止 | システム入力後に紙にも記入 | システムのみ。必要時に出力 | 営業事務リーダー | 10/1 | 10/15 | なし | 進行中
2 | 出荷リストをシステム出力へ切替 | 出荷指示書から手入力 | 帳票出力ボタンで自動生成 | 情報システム担当 | 10/1 | 10/20 | 帳票レイアウト設定 | 未着手
3 | 在庫表をクラウド共有スプレッドシートへ | 倉庫担当の個人PCのExcel | 全員が閲覧、入出庫は都度更新 | 倉庫リーダー | 10/15 | 11/10 | 更新ルールの合意 | 未着手
4 | 受注時の在庫確認ルールを新設 | 1日1回まとめて確認 | 受注入力時に共有表で即時確認 | 営業事務＋倉庫 | 11/10 | 11/30 | タスク3完了 | 未着手

## 切替と対象外
項目 | 内容
切替方式 | 段階切替。タスク1・2は即時、タスク3・4は2週間の並行運転を置く
並行運転の期間 | 在庫共有表：11/10〜11/24（旧Excelと並走）
旧方式に戻す条件と手順 | 共有表の更新漏れが1日5件超なら旧Excelに一時復帰。原因分析後に再開
今回の移行の対象外 | 請求業務、仕入・発注業務、配送手配
関係者への周知方法・時期 | 9/25の全体朝礼で説明。手順書を10/1に配布

## リスクと対策
想定される混乱・リスク | 起きやすい時期 | 予防策 | 起きたときの対応 | 担当
共有表の在庫数がずれる | 切替直後の1〜2週 | 入出庫の都度更新をルール化、日次で棚残と突合 | ずれたら当日中に倉庫が実棚で補正 | 倉庫リーダー
紙控え廃止に現場が不安 | 廃止直後 | 1か月は日次バックアップをシステムから出力 | 不安の声を朝礼で拾い、出力手順を再周知 | 事務リーダー
繁忙期と重なり手が回らない | 11月 | 山場のタスク3・4は繁忙の谷（11月中旬）に配置 | 遅れたら12月へ後ろ倒し | PM（ざつね屋）