## この記入例について
【記入例】この資料は架空の会社「せとうち園芸資材（仮）」の伴走事例です。実在の会社・案件ではありません。
サンプル会社：園芸・農業資材の卸売（広島県三原市・従業員24名・年商約7億円）。
状況：受注〜出荷〜請求の事務が繁忙期に逼迫。在庫確認が倉庫1名の手作業で1日1回。販売管理システムはあるが紙の受注控えも併存。
進め方：まず業務改善で受注事務を可視化 → BPRで受注〜出荷の流れを再設計 → 在庫最適化は将来のDXテーマ。
使い方：空欄テンプレートは各層フォルダの同名ファイル。これは「埋めるとこうなる」の見本。

## KPI定義
KPI名 | 紐づく施策 | 定義（計算式） | データの取得元 | 測定担当 | 測定頻度 | 現状値(ベースライン) | 目標値 | 目標期日
受注→出荷リードタイム | 在庫確認の即時化・二重入力の解消 | 出荷日 − 受注日 の月平均 | 販売管理システム | 情報システム担当 | 週次 | 3.5日 | 1.5日 | 2027-01-31
事務の繁忙期残業 | 二重入力の解消・受付様式の統一 | 10〜11月の事務3名の残業合計/月 | 勤怠システム | 総務 | 月次 | 42時間/月 | 20時間/月 | 2026-11-30
欠品連絡の件数 | 在庫の可視化 | 月間の欠品連絡件数 | 受注メモの集計 | 営業事務 | 月次 | 75件/月 | 30件/月 | 2027-01-31

## 効果測定
KPI名 | 測定日 | 実測値 | 目標比 | 差分の理由（届かなかった場合の『なぜ』） | 次アクション
受注→出荷リードタイム | 2026-10-31 | 2.6日 | 目標未達（目標1.5日） | 紙控え廃止・出荷リスト自動化は効いた。在庫共有はまだ並行運転中で即時確認が徹底されていない | 在庫共有の本稼働後（11月末）に再測定
事務の繁忙期残業 | 2026-11-30 | 24時間/月 | ほぼ達成（目標20時間） | 二重入力の解消で大幅減。受注フォーム移行が一部顧客のみ | フォーム移行を主要20社まで広げる
欠品連絡の件数 | 2026-11-30 | 48件/月 | 未達（目標30件） | 在庫の可視化が道半ば。予測にもとづく発注は未着手（テーマ2＝保留中） | テーマ2（需要予測）の着手可否を12月に判断