## 使い方
工数・段階見積フォーマット ── 使い方
目的：『まず1つの業務／段階』から始められる段階契約の見積を作る。二択（全部やる／やらない）にしない。
・「工数見積」にフェーズ×作業を並べ、想定時間・単価・小計を入れる（小計は自動計算）。
・「段階プラン」で、第1段階だけ／第1〜2段階／フル、の3つの金額を提示できるようにする。
留意：外部システム導入費・クライアント側の作業は見積の対象外として明記する。

## 工数見積
段階 | フェーズ | 作業 | 想定時間(h) | 単価(円/h) | 小計(円) | 備考
第1段階 | 業務分析 | 業務の洗い出し・現状分析 | 20 | 8000 |  | 記入例
第1段階 | 業務分析 | 問題の特定・課題設定 | 12 | 8000 |  | 記入例
第2段階 | 施策検討 | 施策の選定・実施計画 | 16 | 8000 |  | 記入例
第3段階 | 施策実施の伴走 | 実行支援・効果検証 | 24 | 8000 |  | 記入例

## 段階プラン
プラン | 含む段階 | 金額(円・税別) | 想定期間 | このプランで得られること
A：まず第1段階 | 業務分析のみ |  | 約1〜2か月 | 課題の整理。次に進むかを判断できる
B：第1〜2段階 | 業務分析＋施策検討 |  | 約2〜3か月 | 打ち手の計画まで
C：フル | 第1〜3段階 |  | 約4〜6か月 | 実行・定着まで伴走

## 見積対象外
対象外の項目 | 備考
外部システム・ツールの導入費／月額利用料 | クライアント契約
クライアント側担当者の作業時間
PoC・システム構築の実装費（別途見積）
研修（希望時は別メニュー）