# 〔クライアント名〕さま ご提案書：BPR設計（業務プロセスの再設計）

作成日：〔YYYY-MM-DD〕

作成：ざつね屋（連絡先：zatuneya@gmail.com）

対象プロセス：〔例：受注〜出荷〜請求の一連の流れ〕

このテンプレートの使い方：〔　〕を埋める。グレーの引用文（> ）は記入の指針なので、提出版では削除する。 埋める材料は 初回ヒアリングシート.xlsx・簡易診断チェックシート.xlsx の記入結果から取る。

## 1. 現状の理解

〔ヒアリングで分かった事実を、評価を交えず箇条書きで。〕

〔例：受注は営業、在庫は倉庫、請求は経理と、3部門をまたいで処理している〕

〔例：部門の境目で情報が止まり、待ちが発生している〕

〔例：販売管理システムを導入したが、紙の受注控えも並行して残っている（二重作業）〕

そこから見える課題

〔例：流れ自体に無理があり、部分的な効率化では全体の速度が変わらない〕

〔例：同じ情報を複数の場所に入力している〕

## 2. ご提案するアプローチと、その理由

BPR設計（業務プロセスそのものを抜本的に見直し、ゼロベースで作り直す取り組み）をご提案します。

理由：

〔例：問題が特定の作業ではなく、部門をまたぐ「流れ」にある〕

〔例：一部を効率化しても詰まりが別工程に移動するだけ、という状態〕

〔例：経営者・部門長が関与でき、やり方を変える権限がある〕

判断の根拠：簡易診断チェックシート の「連携」スコアが低い／「システムを入れたが紙も残る」「一部効率化したが全体の速度は変わらない」に該当する場合は、BPR設計の入口。

## 3. 対象範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象とするプロセス | 〔開始点〕〜〔終了点〕（部門をまたぐ範囲） |
| 今回は対象としない範囲 | 〔明記する。ここを曖昧にすると際限なく広がる〕 |
| 関わる部門 | 〔例：営業／倉庫／経理〕 |

## 4. 進め方（3段階・8ステップ）

### 第1段階：業務分析

| ステップ | 内容 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 1 方針の策定と体制づくり | 目的・対象範囲（対象外も）・担当・期限を決める | プロジェクト方針書 |
| 2 現行業務の把握 | 広く聞き取り→問題が集中する業務に絞って詳しく | 業務一覧表・業務アンケート・現状フロー図（AS-IS） |
| 3 問題の特定 | どこで・どんな不都合が起きているか | ロジックツリー／特性要因図／なぜなぜ分析 |
| 4 課題の設定 | 「問題」を「やるべきこと」に翻訳する | 問題・原因・課題 整理表 |

### 第2段階：施策検討

| ステップ | 内容 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 5 施策の選定 | 課題ごとにA/B/C案を並べて比較 | 施策検討シート・優先順位 |
| 6 実施計画の立案 | 優先順位・費用・期間。関係者全員で共有 | 移行計画・あるべきフロー図（TO-BE） |

### 第3段階：施策実施

| ステップ | 内容 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 7 施策の実行 | KPIを決めてから動く | KPI定義シート |
| 8 効果の検証 | 指標で確認し、続ける／広げる／やり直すを判断 | 効果検証レポート |

指標に届かなかったことは失敗ではない。「なぜ届かなかったか」まで書く。

## 5. 成果物

現状の業務フロー図（AS-IS）／あるべき業務フロー図（TO-BE）

業務一覧表・業務スキルマップ

問題・原因・課題の整理表（3つを混ぜずに分けたもの）

施策一覧と優先順位（投資額別の3案を含む）

移行計画（いつ・誰が・何を、対象外の範囲も明記）

効果を測る指標（KPI）の定義と、検証結果

## 6. 体制

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 進行・分析・再設計 | ざつね屋 |
| 各部門の業務説明・現場調整 | 〔クライアント側 各部門の担当〕 |
| 対象範囲・施策の意思決定 | 〔クライアント側 経営者／部門長〕 |

## 7. スケジュール（目安）

〔第1段階 〜 第3段階で 〕約4〜6か月。〔段階ごとの区切りを記入〕

## 8. 費用

| 区分 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 第1段階：業務分析 | ステップ1〜4 | 〔 〕円（税別） |
| 第2段階：施策検討 | ステップ5〜6 | 〔 〕円（税別） |
| 第3段階：施策実施の伴走 | ステップ7〜8 | 〔 〕円（税別） |

段階契約：第1段階の結果（課題の整理）を見てから、第2段階以降に進むかを判断できます。

## 9. 前提・留意事項

BPRは現場の混乱・抵抗が起きうる取り組みです。関係者を早い段階から巻き込みます。

本提案の課題・原因は現時点の仮説であり、第1段階の分析で見直す場合があります。

施策の実施（システム導入・運用変更）には、別途クライアント側の作業・費用が発生する場合があります。

## 10. 次のステップ

本提案の内容についてのご確認・ご質問

対象プロセスと「対象外の範囲」の確定

第1段階（方針策定・体制づくり）のキックオフ日程調整

ご不明点や、エラー・不具合等がありましたら、表示された画面や文章をそのままお知らせください。

© 2026 ざつね屋