# AS-IS／TO-BE 業務フロー図 作成手順書

現状（AS-IS）の業務フロー図を描き、課題を書き込み、あるべき姿（TO-BE）を設計し、

その差を移行計画に落とすまでの手順。記号や作図の基本ルールは

業務フロー図_記法ガイド.md を参照する。

## STEP 1　AS-IS を描く（今どう流れているか）

対象範囲を確認する（方針書の開始点・終了点・対象外）

関係者への聞き取りで、作業を「入ってくるもの → やること → 出てくるもの」で書き出す

担当ごとにレーンを分け、時間の向きを一方向にそろえて並べる

良し悪しの判断はまだしない。今の姿をありのままに描く

関係者に見せて「ここ、違う」を出してもらい、直す（清書はこの後）

AS-IS は「正しい図」より「関係者の認識がそろった図」であることが大事。

## STEP 2　AS-IS に課題を書き込む

図の上に、次の箇所へ印（コメント・色）をつける。

| 記号の例 | 意味 |
| --- | --- |
| ⏳ | 滞留・待ちが発生している |
| ↩ | 手戻り・やり直しがある |
| ⋈ | 同じ情報を二重に入力している |
| ☡ | その人しかできない（属人化） |
| ✋ | 手作業。自動化の余地がある |

印をつけた箇所ごとに、数字（滞留時間・待ち件数・年間工数）を添える

「一番詰まっている工程（ボトルネック）」を特定する

## STEP 3　TO-BE を描く（どう作り直すか）

今のやり方を前提にしない。「今日ゼロから作るなら、この流れになるか」を問う

STEP 2 の課題が解消される流れを設計する

なくせる作業は消す（ECRSのE）

まとめられる作業は統合する（C）

順番・担当を入れ替える（R）

残った手作業を簡単にする／自動化する（S）

人がやる作業とシステムが自動でやる作業を分けて描く

TO-BE でも「1箱＝動詞1つ」「分岐に条件」「レーンで分ける」を守る

## STEP 4　AS-IS と TO-BE の差分を出す

| 観点 | AS-IS | TO-BE | 差分（移行タスク） |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業の数 | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔なくす作業／新設する作業〕 |
| 担当 | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔役割の変更〕 |
| 使うツール | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔導入・設定が要るもの〕 |
| ルール | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔新しく決めるルール〕 |

## STEP 5　移行計画に落とす

差分を 移行計画テンプレート.xlsx の「移行タスク」に転記し、

誰が・いつ・何を、切替方式、リスクと対策を埋める。

## チェックリスト（TO-BE 確定前）

☐ AS-IS を関係者が「これで合っている」と認めた

☐ ボトルネックを数字で特定した

☐ TO-BE は今のやり方を前提にしていない

☐ TO-BE の各課題が、AS-IS のどの印に対応するか説明できる

☐ 人の作業とシステム処理が分かれている

☐ 差分がすべて移行タスクになっている

☐ 「対象外」の範囲は AS-IS/TO-BE とも触っていない

© 2026 ざつね屋