# 〔クライアント名〕さま ご提案書：DX設計

作成日：〔YYYY-MM-DD〕

作成：ざつね屋（連絡先：zatuneya@gmail.com）

テーマ：〔例：受注・在庫データを活かした事業の作り直し〕

このテンプレートの使い方：〔　〕を埋める。グレーの引用文（> ）は記入の指針なので、提出版では削除する。 埋める材料は 初回ヒアリングシート.xlsx・簡易診断チェックシート.xlsx の記入結果から取る。

## 1. 現状の理解

〔ヒアリングで分かった事実を、評価を交えず箇条書きで。〕

〔例：競合の値下げ・ネット販売の拡大で、今のやり方のままでは利益が出にくくなっている〕

〔例：10年分の受注・顧客データが蓄積されているが、分析には使えていない〕

〔例：経営者が旗を振れる。予算・体制を用意する意思がある〕

そこから見える経営課題

〔例：既存事業の収益性が下がっており、提供の仕方そのものを見直す必要がある〕

〔例：蓄積データを判断や新サービスに活かせていない〕

## 2. ご提案するアプローチと、その理由

DX設計（データとデジタル技術を用いて、事業・組織・企業文化そのものを変革し、経営としての成果を生み出す取り組み）をご提案します。その中で必要な業務プロセスの作り直し（BPR）も行います。

理由：

〔例：課題が業務レベルではなく、事業モデル・競争環境のレベルにある〕

〔例：活かせるデータがあり、経営者のコミットと投資判断が可能〕

〔例：業務改善・BPRを一通り経験しており、次は事業そのものに効かせたい段階〕

判断の根拠：簡易診断チェックシート の「データ経営」スコアが高く、変革の意思がある場合はDX設計の入口。逆に経営関与が弱い／予算・体制が未整備なら、まず業務改善で小さな成功体験をつくる段階。

## 3. 対象範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 変革テーマ（やること） | 〔1〜2件に絞る〕 |
| 今回はやらないこと | 〔明記する〕 |
| 変革の種類 | 〔製品面（提供する製品・サービスを変える）／工程面（作り方・届け方を変える）／両方〕 |

## 4. 進め方（全6ステップ）

| ステップ | 内容 | 主な成果物 | 目安期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 経営ビジョン・目指す姿の設定 | 3〜5年後にどういう会社になりたいか | DXビジョン（1枚） | 〔2〜4週〕 |
| 2 現状とデータ資産の棚卸し | 業務の全体像＋どんなデータが・どこに・どの形で・いつから | データ資産マップ・現状業務の整理 | 〔3〜6週〕 |
| 3 変革テーマの特定 | ビジョンと現状の差から、取り組むテーマを絞る | 変革テーマ一覧（やる／やらない） | 〔2〜4週〕 |
| 4 小さく試す（PoC） | 1業務・1チーム・短期間で効果と使い勝手を確認 | PoC計画書・PoC結果レポート | 〔4〜8週〕 |
| 5 仕組み化・スケール | 試して良かったものを正式業務にし、他部署へ広げる | 移行計画・運用手順 | 〔8週〜〕 |
| 6 組織・文化の定着 | 判断の仕方（データで決める）・評価の仕方（挑戦を評価）まで | 推進体制図・ロードマップ | 継続 |

ステップ4と5の間には段差がある。4の時点で「うまくいったら次に何をするか」を決めておく。

## 5. 成果物

DXビジョン（3〜5年後の目指す姿を、経営者の言葉で1枚に）

変革テーマ一覧（やること／やらないことを分けて明記）

データ資産マップ（どんなデータが、どこに、どの形式で、いつから存在するか）

PoC計画と結果（対象・期間・判断基準・実際の数字）

ロードマップ（年度ごとの取り組みと投資の見通し）

推進体制図（5つの役割を誰が担うか。外部支援の範囲も明記）

効果指標（KPI）と実績

## 6. 体制（DXに必要な5つの役割）

| 役割 | 担当（社内／外部） |
| --- | --- |
| ビジョンを描く人 | 〔経営者本人。外部に委ねない〕 |
| 業務とデジタルを橋渡しする人 | 〔最も重要。ざつね屋が補完〕 |
| データを扱う人 | 〔経理・管理部門の担当者など〕 |
| 技術を実装する人 | 〔社内 or 外注〕 |
| 現場で使いこなす人 | 〔現場の担当者。ここが動かないと変わらない〕 |

## 7. スケジュール（目安）

〔ステップ1〜4で 〕約4〜6か月、以降スケール・定着を継続。〔年度ごとの区切りを記入〕

## 8. 費用

| 区分 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| ステップ1〜3：ビジョン・棚卸し・テーマ設定 | 上流の設計 | 〔 〕円（税別） |
| ステップ4：PoCの伴走 | 1テーマの試行 | 〔 〕円（税別） |
| ステップ5〜6：スケール・定着の伴走 | 月額 | 〔 〕円／月（税別） |

段階契約：ステップ3までの結果（ビジョンとテーマ）を見てから、PoC以降に進むかを判断できます。

## 9. 前提・留意事項

DXはツールの導入そのものではなく、事業と組織が変わる取り組みです。経営層の継続的な関与が前提になります。

データ活用（社内文書を検索して回答させる仕組み等）は、参照する文書が「存在し・デジタル化され・最新である」ことが前提です。満たさない場合は、先に社内情報の整理を行います。

システム導入・PoCの実施には、別途クライアント側の作業・費用が発生する場合があります。

## 10. 次のステップ

本提案の内容についてのご確認・ご質問

変革テーマ候補と「やらないこと」のすり合わせ

ステップ1（経営ビジョンの言語化）のワークショップ日程調整

ご不明点や、エラー・不具合等がありましたら、表示された画面や文章をそのままお知らせください。

© 2026 ざつね屋