# 〔クライアント名〕さま ご提案書：業務改善設計

作成日：〔YYYY-MM-DD〕

作成：ざつね屋（連絡先：zatuneya@gmail.com）

対象業務：〔例：受注〜請求の事務〕

このテンプレートの使い方：〔　〕を埋める。グレーの引用文（> ）は記入の指針なので、提出版では削除する。 埋める材料は 初回ヒアリングシート.xlsx と 簡易診断チェックシート.xlsx の記入結果から取る。

## 1. 現状の理解

〔ヒアリングで分かった事実を、評価を交えず箇条書きで。〕

〔例：注文受付〜請求書発行までを事務2名で担当している〕

〔例：在庫確認が1日1回・手作業で、出荷まで平均4日かかっている〕

〔例：業務の一覧表や手順書は整備されていない〕

そこから見える課題

〔例：どの作業に時間がかかっているかが数字で把握できていない〕

〔例：特定の担当者に作業が偏っている〕

## 2. ご提案するアプローチと、その理由

業務改善設計（今の業務のやり方を前提に、その一部分を効率化する取り組み）から着手することをご提案します。

理由：

〔例：業務の全体像がまだ書き出されていないため、まず洗い出しと数値化が必要〕

〔例：経営としての大きな投資判断の前に、現場で「変えられる」手応えと成果の数字をつくることが有効〕

判断の根拠：簡易診断チェックシート の「可視化」スコアが低い／経営層の関与・予算がこれからの段階、という状態は業務改善設計の入口。

## 3. 対象範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象とする業務 | 〔開始点：例＝注文の連絡を受ける〕〜〔終了点：例＝請求書を送る〕 |
| 今回は対象としない範囲 | 〔例：仕入・在庫の発注業務、経営レポート〕 |

## 4. 進め方（全6ステップ）

| ステップ | 内容 | 主な成果物 | 目安期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 対象業務の選定 | 手をつける業務を1つ決める | 対象業務メモ | 〔1週〕 |
| 2 業務の洗い出しと細分化 | 作業を「動詞1つ」単位で書き出す | 業務一覧表（下書き） | 〔1〜2週〕 |
| 3 現状分析 | 各作業に担当・所要時間・年間件数を入れ、負担の集中を数字で見る | 業務一覧表・現状分析 | 〔1〜2週〕 |
| 4 改善案の立案 | ECRS（なくす→まとめる→入れ替える→簡単にする）で改善案を出す | ECRSワークシート・優先順位マトリクス | 〔1〜2週〕 |
| 5 試行 | 1人・1業務・数週間で試す | 試行記録 | 〔2〜4週〕 |
| 6 定着 | 手順書に落とし、担当が変わっても回る状態にする | before/after手順書・効果測定 | 〔1〜2週〕 |

ステップ3を飛ばさない。改善前の数字は着手前にしか測れない。

## 5. 成果物

業務一覧表（作業・担当・所要時間・件数・使用ツール）

改善案リスト（ECRSの4分類ごとに整理）

before / after 手順書

改善前後の数値（時間・件数・ミス件数、可能なら金額換算）

## 6. 体制

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 進行・設計・分析 | ざつね屋 |
| 対象業務の説明・作業記録の協力 | 〔クライアント側 現場担当〕 |
| 意思決定（改善案の採否） | 〔クライアント側 責任者〕 |

## 7. スケジュール（目安）

〔開始〜完了で 〕約2〜3か月。〔具体的な週割りを記入〕

## 8. 費用

| 区分 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 〔例：業務改善設計 一式〕 | ステップ1〜6の伴走 | 〔 〕円（税別） |
| 〔任意〕研修の追加 | 現場が自分で続けるための研修 | 〔 〕円（税別） |

段階契約：まず対象業務1つで成果を出し、結果を見て次の範囲を決める形にできます。

## 9. 前提・留意事項

本提案の課題・原因は現時点の仮説です。ステップ3の分析で見直す場合があります。

効果の数値は、ステップ3で測る現状値を基準に算出します。

## 10. 次のステップ

本提案の内容についてのご確認・ご質問

対象業務と開始日の確定

ステップ1（対象業務の選定）の打ち合わせ日程調整

ご不明点や、エラー・不具合等がありましたら、表示された画面や文章をそのままお知らせください。

© 2026 ざつね屋