## 使い方
判断ログ ── 使い方
目的：プロジェクト中に決めたこと・理由・保留にしたことを記録し、後から『なぜこうしたか』を辿れるようにする。
・決定のたびに1行追加する。『保留』も記録する（いつ判断するかを書く）。
・関係者が変わっても経緯が分かる状態を保つ。

## 判断ログ
No | 日付 | 決めたこと／保留にしたこと | 背景・理由 | 検討した他の案 | 区分 | 再検討の時期 | 決めた人
1 |  | 在庫最適化はB案（既存ツール活用）で進める | 追加費用が小さくA案より確実。C案は次段階 | A案：運用変更のみ／C案：新規導入 | 決定 | ―
2 |  | 顧客データの名寄せは次フェーズに回す | 今フェーズの範囲外。工数が読めない | 今フェーズで実施 | 保留 | PoC完了後